## Hoja1
Análisis | 15% | 78 | 10.4
Diseño | 15% | 78 | 10.4
Implementación | 35% | 182 | 24.2667
Pruebas | 20% | 104 | 13.8667
Documentación | 10% | 52 | 6.9333
Implantación | 5% | 26 | 3.4667
TOTAL | 100% | 520 | 69.3333
|  |  | PORCENTAJE | HH | DÍAS
PRONEXE |  |  | 100% | 520 | 69.3333
Análisis |  |  | 15% | 78 | 10.4
| Elicitación de requisitos |  | 19.87% | 15.5 | 2.0667
|  | Encuestas exploratorias | 32.26% | 5 | 0.66667
|  | Obtener conclusiones | 32.26% | 5 | 0.66667
|  | Valorar los posibles costes y beneficios | 35.48% | 5.5 | 0.73333
|  | Alcance del proyecto | 0% | 0 | 0
| Análisis de requisitos |  | 28.21% | 22 | 2.9333
|  | Storyboards | 22.73% | 5 | 0.66667
|  | Casos de uso | 18.18% | 4 | 0.53333
|  | Diagrama UML | 13.64% | 3 | 0.4
|  | Prototipo inicial | 45.45% | 10 | 1.3333
|  | Modelos y diagramas de análisis | 0% | 0 | 0
| Validación |  | 42.95% | 33.5 | 4.4667
|  | Pruebas del prototipo | 20.9% | 7 | 0.93333
|  | Consulta a expertos | 19.4% | 6.5 | 0.86667
|  | Reuniones con interesados | 29.85% | 10 | 1.3333
|  | Reuniones del equipo de desarrollo | 29.85% | 10 | 1.3333
|  | Resumen de las pruebas y reuniones | 0% | 0 | 0
Diseño |  |  | 15% | 78 | 10.4
| Capa de presentacion o frontend |  | 66.67% | 52 | 6.9333
|  | Vista del cliente | 26.92% | 14 | 1.8667
|  | Vista del profesional | 26.92% | 14 | 1.8667
|  | Vista del empleado | 26.92% | 14 | 1.8667
|  | Versión web | 19.23% | 10 | 1.3333
|  | Diseño de la capa de presentación | 0% | 0 | 0
| Capa lógica |  | 11.54% | 9 | 1.2
|  | Revisión del diagrama UML | 22.22% | 2 | 0.26667
|  | Establecimiento de librerias | 11.11% | 1 | 0.13333
|  | Comunicacion con la capa de persistencia | 66.67% | 6 | 0.8
|  | Diseño de la capa lógica | 0% | 0 | 0
| Capa de persistencia |  | 21.79% | 17 | 2.2667
|  | Diseño de las tablas y relaciones | 35.29% | 6 | 0.8
|  | Establecimiento de usuarios y permisos | 5.882% | 1 | 0.13333
|  | Diseño de la base de datos | 29.41% | 5 | 0.66667
|  | Comunicación con la capa lógica | 29.41% | 5 | 0.66667
|  | Diseño de la capa de persistencia | 0% | 0 | 0
Implementación |  |  | 35% | 182 | 24.2667
| Capa de presentación |  | 37.36% | 68 | 9.0667
|  | Interfaz gráfica de la aplicación | 20.59% | 14 | 1.8667
|  | Interfaz versión web | 50% | 34 | 4.5333
|  | Implementar la conexión con la capa lógica | 29.41% | 20 | 2.6667
|  | Implementación de la capa de presentación | 0% | 0 | 0
| Capa de lógica |  | 42.86% | 78 | 10.4
|  | Acceso a la capa de persistencia | 25.64% | 20 | 2.6667
|  | Implementar el diagrama UML | 38.46% | 30 | 4
|  | Contruir servicios web | 35.9% | 28 | 3.7333
|  | Implementación de la capa lógica | 0% | 0 | 0
| Capa de persistencia |  | 19.78% | 36 | 4.8
|  | Estructura de datos | 55.56% | 20 | 2.6667
|  | Lógica de los datos | 44.44% | 16 | 2.1333
|  | Implementación de la capa de persistencia | 0% | 0 | 0
Verificación y pruebas |  |  | 20% | 104 | 13.8667
| Pruebas funcionales |  | 12.02% | 12.5 | 1.6667
|  | Pruebas unitarias | 100% | 12.5 | 1.6667
|  | Acta de aprobación | 0% | 0 | 0
| Pruebas de integración |  | 34.13% | 35.5 | 4.7333
|  | Pruebas de aplicación | 50% | 17.75 | 2.3667
|  | Pruebas de web | 50% | 17.75 | 2.3667
|  | Acta de aprobación | 0% | 0 | 0
| Pruebas de aceptación |  | 20.67% | 21.5 | 2.8667
|  | Pruebas del departamento de calidad | 100% | 21.5 | 2.8667
|  | Acta de aprobación | 0% | 0 | 0
| Pruebas de estrés |  | 32.21% | 33.5 | 4.4667
|  | Base de datos | 35.82% | 12 | 1.6
|  | Acceso al servidor | 32.09% | 10.75 | 1.4333
|  | Acceso a la web | 32.09% | 10.75 | 1.4333
|  | Acta de aprobación | 0% | 0 | 0
Despliegue e implementación |  |  | 15% | 78 | 10.4
| Base de datos |  | 6.41% | 5 | 0.66667
|  | Poblar con datos | 100% | 5 | 0.66667
|  | Base de datos operativa | 0% | 0 | 0
| Servidor web |  | 17.95% | 14 | 1.8667
|  | Implementación de servidores | 71.43% | 10 | 1.3333
|  | Comprar dominio | 7.143% | 1 | 0.13333
|  | Conexión con servicios de estadísticas | 21.43% | 3 | 0.4
|  | Servidor web operativo | 0% | 0 | 0
| Aplicación |  | 21.79% | 17 | 2.2667
|  | Detección de dependencias | 29.41% | 5 | 0.66667
|  | Creación de contenedores | 58.82% | 10 | 1.3333
|  | Despliegue de contenedores | 11.76% | 2 | 0.26667
|  | Aplicación desplegada | 0% | 0 | 0
| Mantenimiento |  | 53.85% | 42 | 5.6
|  | Actualizaciones | 71.43% | 30 | 4
|  | Reuniones del equipo de desarrollo | 23.81% | 10 | 1.3333
|  | Gestion de control | 4.762% | 2 | 0.26667
|  | Resumen de las reuniones, controles y actualizaciones | 0 | 0 | 0