## Calculos Flujo de Caja
Tarea | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin |  | Recursos_1 |  | Recursos_2 |  |  | Tarea
A | 2 | 0 | 2 | 1 | A |  |  |  |  | A | 1A | 1A | [26 empty] | #REF!
B | 2 | 0 | 2 | 2 | A |  |  |  |  | B | 2A | 2A
C | 3 | 2 | 5 | 1 | A | 1 | S |  |  | C |  |  | 1A1S | 1A1S | 1A1S
D | 3 | 2 | 5 | 1 | P | 1 | A |  |  | D |  |  | 1P1A | 1P1A | 1P1A
E | 2 | 5 | 7 | 3 | A | 1 | S |  |  | E | [5 empty] | 3A1S | 3A1S
F | 2 | 5 | 7 | 2 | P | 1 | A |  |  | F | [5 empty] | 2P1A | 2P1A
G | 4 | 2 | 6 | 2 | P |  |  |  |  | G |  |  | 2P | 2P | 2P | 2P
H | 2 | 7 | 9 | 2 | P | 1 | S |  |  | H | [7 empty] | 2P1S | 2P1S
I | 3 | 7 | 10 | 1 | A |  |  |  |  | I | [7 empty] | 1A | 1A | 1A
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Alumno: Stéphane Díaz-Alejo León
[9 empty] | Flujo de Pagos |  | 1: 1500; 2: 1500; 3: 2500; 4: 2500; 5: 2500; 6: 3900; 7: 3100; 1A 8: 1600; 1A 9: 1600; 1A 10: 500
[9 empty] | Acumulado pagos |  | 1: 1500; 2: 3000; 3: 5500; 4: 8000; 5: 10500; 6: 14400; 7: 17500; 1A 8: 19100; 1A 9: 20700; 1A 10: 21200
[9 empty] | Flujo de ingresos |  | 6: 16300; 1A 10: 16500
[9 empty] | Flujo de Caja |  | 1: -1500; 2: -1500; 3: -2500; 4: -2500; 5: -2500; 6: 12400; 7: -3100; 1A 8: -1600; 1A 9: -1600; 1A 10: 16000
[9 empty] | Acumulado FC |  | 1: -1500; 2: -3000; 3: -5500; 4: -8000; 5: -10500; 6: 1900; 7: -1200; 1A 8: -2800; 1A 9: -4400; 1A 10: 11600
[8 empty] | nº Analistas |  | 500 | 1: 3; 2: 3; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 4; 7: 4; 1A 8: 1; 1A 9: 1; 1A 10: 1
[8 empty] | nº Programadores |  | 400 | 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 4; 7: 2; 1A 8: 2; 1A 9: 2
[8 empty] | nº Servidores |  | 300 | bar: 3 to 1A 9

## Caminocrítico (hidden)
DNI | #REF!
Tarea | Duración | [5 empty] | C |  | #REF! |  |  | E |  | #REF! |  |  | H |  | #REF!
A | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
B | #REF! |  | A |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
C | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
D | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
E | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
F | #REF! | [5 empty] | D |  | #REF! |  |  | F |  | #REF! |  |  | J |  | #REF!
G | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
H | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | L | #REF!
I | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
J | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF!
K | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
L | #REF! | [6 empty] | G |  | #REF! |  |  | I |  | #REF!
M | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | K |  | #REF!
N | #REF! | B |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF! |  | N | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  | #REF!
[22 empty] | #REF! |  | #REF!
[18 empty] | M |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
[18 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[18 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[18 empty] | #REF! |  | #REF!