## Enunciado
Inserta tu DNI en esta celda (sin letra): |  |  |  | NOTA:Las valores de las probabilidades e impactos de los riesgos tomarán valores a partir de los dígitos de tu DNI
DNI | 46075555
| Riesgo | Probabilidad ocur. | Impacto en el Coste |  |  |  | Escalas numéricas
| R1 | 0.4 | 0.5 |  |  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy alto
| R2 | 0.6 | 0.5 |  | Impacto coste | 0.0 - 0.299 | 0.3-0.499 | 0.5-0.699 | 0.7-0.899 | 0.9-0.99
| R3 | 0 | 0.5 |  | Efecto en el coste | incremento < 3% | incremento < 6% | incremento < 10% | incremento < 20% | incremento > 20%
| R4 | 0.7 | 0.5
| R5 | 0.5 | 0.7 |  | Probabilidad ocurrencia | 0.0 - 0.299 | 0.3-0.499 | 0.5-0.699 | 0.7-0.899 | 0.9-0.99
| R6 | 0.5 | 0
| R7 | 0.5 | 0.6
| R8 | 0.5 | 0.4
| R9 | 0.4 | 0.5 |  | RESPUESTAS ABAJO DEL TODO
PARTE 1: En un proyecto X se han identificado 9 riesgos.
* Un primer análisis de los mismos nos lleva a evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto en el coste de los mismos (Véase la tabla de arriba).
* Constesta los siguientes apartados:
a) Completa la matriz de probabilidad-impacto (sobre el coste) que aparace en la hoja "Matriz Probabilidad-impacto". | [8 empty] | (3 puntos)
b) Realiza una priorización de los requisitos de mayor a menor prioridad en base al coste. | [8 empty] | (2 puntos)
PARTE 2: Una empresa quiere utilizar el método de "análisis del valor monetario esperado (EMV)" para decidir entre las siguientes opciones:
Opción 1 : Producir un Producto nuevo con un desarrollo completo
Opción 2 : Producir un Producto nuevo de forma rápida
Opción 3 : Consolidar los productos existentes mejorándolos
Opción 4 : Consolidad los productos existentes mediante publicidad
Dependiento de la calidad de el nuevo producto generado o de la calidad de la consolidación del producto tendremos diferentes beneficios.
En la hoja "EMV" aparece el gráfico donde se representan las diferentes opciones con sus costes, probabilidades y beneficios esperados:
C) Completa los beneficios netos que se optienen de cada opción (Beneficio neto = Beneficio ventas - coste) en la hoja "EMV". | [8 empty] | (3 puntos)
D) Determinar cual de las opciones es más ventajosa utilizando la técnica EMV. | [8 empty] | (2 puntos)
RESPUESTAS:
B) | Priorización: | R5, R4, R7, R2, R1, R9, R8, R3, R6
D) | La opción más ventajosa es diseñar un nuevo producto

## Matriz Probabilidad-Impacto
Matriz Probabilidad-Impacto
Probabilidad\Impacto | Muy baja | baja | Media | Alta | Muy Alta
Muy alta
Alta |  |  | R4
Media | R6 | R8 | R2, R7 | R5
Baja |  |  | R1, R9
Muy baja |  |  | R3

## EMV
|  |  | Opciones | Prob. (%) | Calidad | Beneficio en ventas =
[5 empty] | Buena | 1004000
40%
|  | Beneficio Neto | 274000 | 40% | Media | 56000
|  |  | Desarrollo completo | 20%
|  | Coste = | 154000 |  | Baja | 20000
Nuevo producto
|  | Beneficio Neto | 38200 | 10% | Buena | 1002000
|  |  | Desarrollo rápido | 20%
|  | Coste = | 86000 |  | Media | 50000
70%
Nuevo Producto |  |  |  |  | Baja | 20000
o Consolidar
[5 empty] | Buena | 405000
|  | Beneficio Neto | 104800 | 30%
|  |  | Mejorar productos | 40% | Media | 25000
|  | Coste = | 30000 | 30%
| Consolidar |  |  |  | Baja | 11000
|  | Beneficio Neto | 5200 | 60%
|  |  | Aumentar publicidad |  | Buena | 44000
|  | Coste = | 26000 | 40%
[5 empty] | Baja | 12000