## Enunciado
* Introduce tu DNI, si hay letras sustituyelas por un 5 (al principio o final) si tienes menos de 8 digitos, añade 5 hasta completar 8 digitos
* El coste de Analista por perido es de: |  |  |  | 300 | euros |  |  |  | Alumno: Stéphane Díaz-Alejo León
* El coste de Progamador por periodo es: |  |  |  | 200 | euros
* El coste de un servidor, el cual se paga por uso por periodo es: | [6 empty] | 100 | euros
* Suponemos que el último período del proyecto se recibe un pago por valor de: | [6 empty] | 17550 | euros
SE PIDE: Sobre la hoja "Calculos Flujo de Caja"
1. Rellena la "Tabla1" con la utilizacion de los recursos y crea un diagrama de uso de recursos (Gráfico con uso de recursos a lo largo del tiempo) (2 puntos)
2. Rellena la "Tabla 2". Calcula el flujo de pagos, el acumulado del flujo de pagos, el flujo de ingresos, el flujo de caja, el acumulado del flujo de caja. (5 puntos)
3. Con estos datos crea una gráfica donde se muestren estos valores a lo largo de la duración del proyecto. (2 puntos)
4. Responde: ¿es rentable este proyecto? Por qué. (1 punto) | [5 empty] | Si, porque al terminar el proyecto tenemos 1950€ de beneficio
| DNI | 46075555
| Tarea | Duración |  | Recurso 1 |  | Recurso 2
| A | 2 | 1 | Analista
| B | 1 | 1 | Analista
| C | 5 | 1 | Analista | 1 | Servidor
| D | 2 | 2 | Programador | 1 | Programador
| E | 2 | 2 | Analista | 1 | Servidor
| F | 2 | 2 | Programador | 1 | Programador
| G | 4 | 2 | Programador
| H | 2 | 2 | Programador | 1 | Servidor
| I | 2 | 1 | Analista
| J | 4 | 1 | Programador
| K | 1 | 1 | Programador
| L | 3 | 2 | Programador | 1 | Servidor
| M | 2 | 2 | Programador
| N | 3 | 2 | Analista | 1 | Programador

## Calculos Flujo de Caja
Tarea | Duración |  | Recurso 1 |  | Recurso 2 |  | Texto | Tarea
A | 2 | 1 | Analista |  |  |  | 1A | A | 1A | 1A
B | 1 | 1 | Analista |  |  |  | 1A | B | 1A
C | 5 | 1 | Analista | 1 | Servidor |  | 1A1S | C |  |  | 1A1S | 1A1S | 1A1S | 1A1S | 1A1S
D | 2 | 2 | Programador | 1 | Programador |  | 3P | D |  |  | 3P | 3P
E | 2 | 2 | Analista | 1 | Servidor |  | 2A1S | E | [7 empty] | 2A1S | 2A1S
F | 2 | 2 | Programador | 1 | Programador |  | 3P | F | [7 empty] | 3P | 3P
G | 4 | 2 | Programador |  |  |  | 2P | G |  | 2P | 2P | 2P | 2P
H | 2 | 2 | Programador | 1 | Servidor |  | 2P1S | H | [9 empty] | 2P1S | 2P1S
I | 2 | 1 | Analista |  |  |  | 1A | I | [9 empty] | 1A | 1A
J | 4 | 1 | Programador |  |  |  | 1P | J | [11 empty] | 1P | 1P | 1P | 1P
K | 1 | 1 | Programador |  |  |  | 1P | K | [15 empty] | 1P
L | 3 | 2 | Programador | 1 | Servidor |  | 2P1S | L | [15 empty] | 2P1S | 2P1S | 2P1S
M | 2 | 2 | Programador |  |  |  | 2P | M | [16 empty] | 2P | 2P
N | 3 | 2 | Analista | 1 | Programador |  | 2A1P | N | [18 empty] | 2A1P | 2A1P | 2A1P
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Tabla1
[6 empty] | nº Analistas |  | 300 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | nº Programadores |  | 200 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | nº Servidores |  | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Tabla2
[6 empty] | Flujo de Pagos |  |  | 600 | 700 | 1400 | 1400 | 800 | 400 | 400 | 1300 | 1300 | 800 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 700 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800
[6 empty] | Acumulado pagos |  |  | 600 | 1300 | 2700 | 4100 | 4900 | 5300 | 5700 | 7000 | 8300 | 9100 | 9900 | 10100 | 10300 | 10500 | 10700 | 11400 | 12300 | 13200 | 14000 | 14800 | 15600
[6 empty] | Flujo de ingresos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17550
[6 empty] | Flujo de Caja |  |  | -600 | -700 | -1400 | -1400 | -800 | -400 | -400 | -1300 | -1300 | -800 | -800 | -200 | -200 | -200 | -200 | -700 | -900 | -900 | -800 | -800 | 16750
[6 empty] | Acumulado FC |  |  | -600 | -1300 | -2700 | -4100 | -4900 | -5300 | -5700 | -7000 | -8300 | -9100 | -9900 | -10100 | -10300 | -10500 | -10700 | -11400 | -12300 | -13200 | -14000 | -14800 | 1950

## Caminocrítico (hidden)
DNI | 46075555
Tarea | Duración | [5 empty] | C |  | 5 |  |  | E |  | 2 |  |  | H |  | 2
A | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 11
B | 1 |  | A |  | 2 |  | 2 |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 11
C | 5 |  | 0 |  |  | 2 | 5 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0
D | 2 |  | 0 |  |  | 2
E | 2 |  | 2 |  | 0
F | 2 | [5 empty] | D |  | 2 |  |  | F |  | 2 |  |  | J |  | 4
G | 4 | [5 empty] | 2 |  |  | 4 |  | 7 |  |  | 9 |  | 11 |  |  | 15
H | 2 | [5 empty] | 5 |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 9 |  | 11 |  |  | 15 |  | L | 3
I | 2 | [5 empty] | 5 |  | 3 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |  | 15 |  | 18
J | 4 | [20 empty] | 15 |  | 18
K | 1 | [20 empty] | 3 | 0
L | 3 | [6 empty] | G |  | 4 |  |  | I |  | 2
M | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 5 |  | 9 |  |  | 11 |  | K |  | 1
N | 3 | B |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 11 |  | 15 |  |  | 16
|  | 0 |  |  | 1 |  |  | 8 |  | 4 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 17 |  |  | 18
|  | 4 |  |  | 5 | [12 empty] | 3 |  | 2 |  | N | 3
|  | 5 |  | 4 | [17 empty] | 18 |  | 21
[22 empty] | 18 |  | 21
[18 empty] | M |  | 2 |  | 3 | 0
[18 empty] | 16 |  |  | 18
[18 empty] | 19 |  |  | 21
[18 empty] | 5 |  | 3